## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
C-101 | Sistema | Administrador | Agregar un usuario | registrar un usuario un la base de datos. |  | Alta | En proceso
C-102 | Compras | Gerente | Agregar un proveedor | agregar un proveedor a la base de datos |  | Baja | En proceso
C-103 | Inventario | Empleado | Agregar productos | agregar productos a la base datos |  | Alta | Terminado
C-104 | Sistema | Administrador | Eliminar un usuario | eliminar un usuario mal registrado |  | Media | En proceso
C-106 | Inventario | Empleado | Eliminar productos | eliminar productos que hayan sido mal registrados |  | Alta | Terminado
C-107 | Inventario | Empleado | Modificar un producto | modificar los datos ingresados en un producto registrado |  | Alta | Terminado
C-108 | Sistema | Administrador | Modificar un Usuario | modificar los datos mal registrados de un proveedor |  | Baja | Terminado
C-109 | Sistema | Administrador | Visualizar Usuarios | visualizar el registro de usuarios |  | Media | En proceso
C-110 | Compras | Gerente | Visualizar proveedor | visualizar los datos del proveedor asociado a la compra |  | Baja | En proceso
C-111 | Inventario | Empleado | Visualizar productos | visualizar los productos que se adquiereron en una compra |  | Alta | Terminado
C-112 | Sistema | Administrador | Registrar un evento | Agregar un evento dentro del sistema |  | Alta | Terminado
C-113 | Sistema | Administrador | Ingresar pedidos | Ingresar pedidos de los usuarios dentro del sistema |  | Alta | Terminado
P-101 | Proforma | Gerente | Agregar proforma | registrar una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-102 | Proforma | Gerente | Eliminar proforma | eliminar una proforma innecesaria o mal registrada |  | Media | En proceso
P-103 | Proforma | Gerente | Modificar proforma | modificar los datos ingresados en una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-104 | Proforma | Gerente | Visualizar proforma | visualizar todas la proformas realizadas |  | Media | En proceso
P-105 | Proforma | Gerente | Buscar proforma | realizar la busqueda de una determinada proforma mediantem su código |  | Media | En proceso
C-114 | Inventario | Empleado | Consultar Evento | Vizualizar los eventos registrados |  | Bajo | Terminado
C-115 | Inventario | Empleado | Modificar Evento | Actualizar los eventos registrados |  | Alta | Terminado
C-116 | Inventario | Administrador | Eliminar eventos | Eliminar eventos pasados |  | Alta | Terminado
C-117 | Sistema | Empleado | Calcular fechas de eventos | Saber las fechas respectivas de cada evento |  | Alta | Terminado
C-118 | Sistema | Empleado | Calcular stok restantes | Conocer el total de stock restantes |  | Medio | Terminado
C-119 | Sistema | Empleado | Calcular total de producto | Conocer el total de efectivo en productos del inventario |  | Medio | Terminado
C-120 | Inventario | Empleado | Consultar pedidos | Visualizar los pedidos registrados |  | Bajo | Terminado
C-121 | Inventario | Empleado | Editar pedidos | Editar aspectos relevantes de los pedidos |  | Alta | Terminado
C-122 | Inventario | Empleado | Eliminar pedidos | Eliminar pediados solicitados |  | Alta | Terminado
C-123 | Inventario | Empleado | Averiguar fecha pedidos | Conocer la fecha en la que se realizo cada pediso registrado |  | Media | Terminado
C-124 | Sistema | Administrador | Implementar un Login | Permitir el acceso de los usuarios |  | Alta | Terminado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-101 | Sistema | Gerente | Agregar un usuario | registrar un usuario a la base de datos |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-101-1 | Crear un formulario para el ingreso de los usuarios |  |  |  | Ricardo |  | 3
C-101-2 | Validación de datos |  |  |  | Ricardo |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-102 | Compras | Gerente | Agregar un proveedor | Agregar un proveedor a la base de datos |  | Baja | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-102-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos del proveedor |  |  |  | Ricardo |  | 3
C-102-2 | Validación de datos |  |  |  | Ricardo |  | 2
C-102-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar a proveedores |  |  |  | Ricardo |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-103 | Invetario | Empleado | Agregar productos | agregar productos a la base datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-103-1 | Crear un formulario para el ingreso de productos para la compra |  |  |  | Raul |  | 3
C-103-2 | Validación de datos |  |  |  | Raul |  | 2
C-103-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar los datos de la compra |  |  |  | Raul |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-104 | Sistema | Administrador | Eliminar un usuario | eliminar un usuario mal registrado |  | Media | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-104-1 | Crear un formulario para eliminar usuario |  |  |  | Dylan |  | 3
C-104-2 | Crear una sección que permita buscar el usuaurio que se eliminará |  |  |  | Ricardo |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-106 | Inventario | Empleado | Eliminar productos | eliminar productos que hayan sido mal registrados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-106-1 | Crear un formulario para eliminar el producto |  |  |  | Raul |  | 3
C-106-2 | Crear una sección que permita buscar los productos a eliminar |  |  |  | Raul |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-107 | Inventario | Empleado | Modificar una compra | modificar los datos ingresados en una compra registrada |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-107-1 | Crear un formulario para realizar las modificaciones de una compra |  |  |  | Dylan |  | 2
C-107-2 | Crear una sección que permita ingresar el de codigo de la compra y buscarla |  |  |  | Raul |  | 2
C-107-3 | Actualización de bases de datos |  |  |  | Ricardo |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-108 | Sistema | Administrador | Modificar un usuario | modificar los datos mal registrados de un usuario |  | Baja | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-108-1 | Crear un formulario para realizar la modificación de un usuario |  |  |  | Ricardo |  | 2
C-108-2 | Crear una sección que permita ingresar los datos del usuario |  |  |  | Dylan |  | 2
C-108-3 | Actualización de base de datos |  |  |  | Jose |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-109 | Sistema | Administrador | Visualizar usuarios | visualizar el registro de usuarios |  | Media | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-109-1 | Crear un formulario para poder visualizar usuarios |  |  |  | Jose |  | 2
C-109-2 | Habilitar la Base de Datos para buscar la información de los usuarios |  |  |  | Jose |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-110 | Compras | Gerente | Visualizar proveedor | visualizar los datos del proveedor asociado a la compra |  | Baja | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-110-1 | Crear un formulario para poder visualizar los datos del proveedor |  |  |  | Ricardo |  | 2
C-110-2 | Habilitar la Base de Datos para buscar la información del proveedor |  |  |  | Ricardo |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-111 | Inventario | Empleado | Visualizar productos | visualizar los productos que se adquirieron en una compra |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-111-1 | Crear un formulario para poder visualizar los datos de los productos |  |  |  | Raul |  | 2
C-111-2 | Habilitar la Base de Datos para buscar la información de los productos |  |  |  | Raul |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-112 | Sistema | Administrador | Registrar un evento | Agregar un evento dentro del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-112-1 | Crear un formulario para el ingreso de nuevos eventos |  |  |  | Jose |  | 2
C-112-2 | Validación de datos |  |  |  | Jose |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-113 | Sistema | Administrador | Ingresar pedidos | Ingresar pedidos de los usuarios dentro del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-113-1 | Crear un formulario para el ingreso de pedidos |  |  |  | Dylan |  | 2
C-113-2 | Validación de datos |  |  |  | Dylan |  | 2
C-113-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar los datos de la compra |  |  |  | Dylan |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-114 | Inventario | Empleado | Consultar Evento | Vizualizar los eventos registrados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-114-1 | Generar interzas para visualizacion de eventos registrados |  |  |  | Jose |  | 2
C-114-2 | Habilitar base de datos para consultar los eventos |  |  |  | Jose |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-115 | Inventario | Empleado | Modificar Evento | Actualizar los eventos registrados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-115-1 | Crear un formulario para la edision de eventos |  |  |  | Jose |  | 3
C-115-2 | Habilitar base de datos para consultar los eventos |  |  |  | Jose |  | 2
C-115-3 | Validación de datos |  |  |  | Dylan |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-116 | Inventario | Administrador | Eliminar eventos | Eliminar eventos pasados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-116-1 | Generar la opcion de eliminar eventos |  |  |  | Jose |  | 3
C-116-2 | Validación de datos |  |  |  | Jose |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-117 | Sistema | Empleado | Calcular fechas de eventos | Saber las fechas respectivas de cada evento |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-117-1 | Generar ingresos estimados de las fechas de cada evento |  |  |  | Jose |  | 3
C-117-2 | Validación de datos |  |  |  | Jose |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-118 | Sistema | Empleado | Calcular stok restantes | Conocer el total de stock restantes |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-118-1 | Generar ingresos de inventario disponible e inventario vendido |  |  |  | Ricardo |  | 3
C-118-2 | Validación de datos |  |  |  | Ricardo |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-119 | Sistema | Empleado | Calcular total de producto | Conocer el total de efectivo en productos del inventario |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-119-1 | Generar total de calculo de produccion del inventario |  |  |  | Raul |  | 2
C-119-2 | Validación de datos |  |  |  | Raul |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-120 | Inventario | Empleado | Consultar pedidos | Visualizar los pedidos registrados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-120-1 | Generar interzas para visualizacion de pedidos ingresados |  |  |  | Dylan |  | 3
C-120-2 | Validación de datos |  |  |  | Dylan |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-121 | Inventario | Empleado | Editar pedidos | Editar aspectos relevantes de los pedidos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-121-1 | Crear un formulario para editar los pedidos dentro del sistema |  |  |  | Dylan |  | 2
C-121-2 | Validación de datos |  |  |  | Dylan |  | 2
C-121-3 | Habilitar base de datos para consultar los pedidos actualizados |  |  |  | Dylan |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-122 | Inventario | Empleado | Eliminar pedidos | Eliminar pediados solicitados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-122-1 | Generar la opcion de eliminar eventos |  |  |  | Dylan |  | 2
C-122-2 | Validación de datos |  |  |  | Dylan |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-123 | Inventario | Empleado | Averiguar fecha pedidos | Conocer la fecha en la que se realizo cada pediso registrado |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-123-1 | Generar interfaz que permita ver la fecha de los pedios |  |  |  | Dylan |  | 2
C-123-2 | Validación de datos |  |  |  | Dylan |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-124 | Sistema | Administrador | Implementar un Login | Permitir el acceso de los usuarios |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-124-1 | Crear un formulario para el ingreso de los usuarios |  |  |  | Jose |  | 2
C-124-2 | Validación de datos |  |  |  | Ricardo |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
C-101-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
C-101-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
C-102-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
C-102-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
C-102-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
C-103-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
C-103-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
C-103-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
C-104-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
C-104-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
C-106-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
C-106-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
C-107-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
C-107-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
C-107-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
C-108-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
C-108-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
C-108-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
C-109-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
C-109-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
C-110-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
C-110-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
C-111-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
C-111-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 42 | 29 | 19 | 7 | 2 | 1
Horas Estimadas Restantes | 42 | 33.6 | 25.2 | 16.8 | 8.4 | 0