## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
C-101 | Sistema | Administrador | Agregar un usuario | registrar un usuario un la base de datos. |  | Alta | En proceso
C-102 | Compras | Gerente | Agregar un proveedor | agregar un proveedor a la base de datos |  | Baja | En proceso
C-103 | Inventario | Empleado | Agregar productos | agregar productos a la base datos |  | Alta | Terminado
C-104 | Sistema | Administrador | Eliminar un usuario | eliminar un usuario mal registrado |  | Media | En proceso
C-106 | Inventario | Empleado | Eliminar productos | eliminar productos que hayan sido mal registrados |  | Alta | Terminado
C-107 | Inventario | Empleado | Modificar un producto | modificar los datos ingresados en un producto registrado |  | Alta | Terminado
C-108 | Sistema | Administrador | Modificar un Usuario | modificar los datos mal registrados de un proveedor |  | Baja | Terminado
C-109 | Sistema | Administrador | Visualizar Usuarios | visualizar el registro de usuarios |  | Media | En proceso
C-110 | Compras | Gerente | Visualizar proveedor | visualizar los datos del proveedor asociado a la compra |  | Baja | En proceso
C-111 | Inventario | Empleado | Visualizar productos | visualizar los productos que se adquiereron en una compra |  | Alta | Terminado
P-101 | Proforma | Gerente | Agregar proforma | registrar una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-102 | Proforma | Gerente | Eliminar proforma | eliminar una proforma innecesaria o mal registrada |  | Media | En proceso
P-103 | Proforma | Gerente | Modificar proforma | modificar los datos ingresados en una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-104 | Proforma | Gerente | Visualizar proforma | visualizar todas la proformas realizadas |  | Media | En proceso
P-105 | Proforma | Gerente | Buscar proforma | realizar la busqueda de una determinada proforma mediantem su código |  | Media | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-101 | Sistema | Gerente | Agregar un usuario | registrar un usuario a la base de datos |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-101-1 | Crear un formulario para el ingreso de los usuarios |  |  |  | Ricardo |  | 3
C-101-2 | Validación de datos |  |  |  | Ricardo |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-102 | Compras | Gerente | Agregar un proveedor | Agregar un proveedor a la base de datos |  | Baja | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-102-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos del proveedor |  |  |  | Jose |  | 3
C-102-2 | Validación de datos |  |  |  | Dylan |  | 2
C-102-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar a proveedores |  |  |  | Raul |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-103 | Invetario | Empleado | Agregar productos | agregar productos a la base datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-103-1 | Crear un formulario para el ingreso de productos para la compra |  |  |  | Ricardo |  | 3
C-103-2 | Validación de datos |  |  |  | Dylan |  | 2
C-103-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar los datos de la compra |  |  |  | Jose |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-104 | Sistema | Administrador | Eliminar un usuario | eliminar un usuario mal registrado |  | Media | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-104-1 | Crear un formulario para eliminar usuario |  |  |  | Dylan |  | 3
C-104-2 | Crear una sección que permita buscar el usuaurio que se eliminará |  |  |  | Dylan |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-106 | Inventario | Empleado | Eliminar productos | eliminar productos que hayan sido mal registrados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-106-1 | Crear un formulario para eliminar el producto |  |  |  | Jose |  | 3
C-106-2 | Crear una sección que permita buscar los productos a eliminar |  |  |  | Jose |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-107 | Inventario | Empleado | Modificar una compra | modificar los datos ingresados en una compra registrada |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-107-1 | Crear un formulario para realizar las modificaciones de una compra |  |  |  | Dylan |  | 2
C-107-2 | Crear una sección que permita ingresar el de codigo de la compra y buscarla |  |  |  | Raul |  | 2
C-107-3 | Actualización de bases de datos |  |  |  | Ricardo |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-108 | Sistema | Administrador | Modificar un usuario | modificar los datos mal registrados de un usuario |  | Baja | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-108-1 | Crear un formulario para realizar la modificación de un usuario |  |  |  | Ricardo |  | 2
C-108-2 | Crear una sección que permita ingresar los datos del usuario |  |  |  | Dylan |  | 2
C-108-3 | Actualización de base de datos |  |  |  | Jose |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-109 | Sistema | Administrador | Visualizar usuarios | visualizar el registro de usuarios |  | Media | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-109-1 | Crear un formulario para poder visualizar usuarios |  |  |  | Jose |  | 2
C-109-2 | Habilitar la Base de Datos para buscar la información de los usuarios |  |  |  | Jose |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-110 | Compras | Gerente | Visualizar proveedor | visualizar los datos del proveedor asociado a la compra |  | Baja | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-110-1 | Crear un formulario para poder visualizar los datos del proveedor |  |  |  | Raul |  | 2
C-110-2 | Habilitar la Base de Datos para buscar la información del proveedor |  |  |  | Raul |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-111 | Inventario | Empleado | Visualizar productos | visualizar los productos que se adquirieron en una compra |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-111-1 | Crear un formulario para poder visualizar los datos de los productos |  |  |  | Dylan |  | 2
C-111-2 | Habilitar la Base de Datos para buscar la información de los productos |  |  |  | Dylan |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
C-101-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
C-101-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
C-102-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
C-102-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
C-102-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
C-103-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
C-103-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
C-103-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
C-104-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
C-104-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
C-106-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
C-106-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
C-107-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
C-107-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
C-107-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
C-108-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
C-108-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
C-108-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
C-109-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
C-109-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
C-110-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
C-110-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
C-111-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
C-111-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 42 | 29 | 19 | 7 | 2 | 1
Horas Estimadas Restantes | 42 | 33.6 | 25.2 | 16.8 | 8.4 | 0